## GDPR_RiskMatrix
Requisito GDPR / GDPR Requirement | Control AWS Asociado / AWS Control | Estado / Status | Evidencia / Evidence | Acción Correctiva / Corrective Action
Art. 25 – Privacidad por diseño / Privacy by Design | VPC privada + cifrado KMS / Private VPC + KMS encryption | Parcial / Partial | Configuración de red y S3 verificada / Network and S3 configuration verified | Revisar buckets públicos y asegurar acceso restringido / Review public buckets and ensure restricted access
Art. 32 – Seguridad del procesamiento / Security of Processing | IAM roles + CloudTrail + KMS | Cumple / Compliant | Logs e IAM roles revisados / IAM roles and logs validated | Mantener rotación de claves anual y MFA obligatorio / Maintain annual key rotation and enforce MFA
Art. 33 – Notificación de violación / Breach Notification | GuardDuty + Security Hub + SNS Alerts | En progreso / In progress | GuardDuty configurado, SNS pendiente / GuardDuty configured, SNS pending | Completar integración SNS para notificaciones automáticas / Complete SNS integration for auto alerts
Art. 44 – Transferencias internacionales / International Data Transfer | Región fija EU-West-2 / Fixed region EU-West-2 | Cumple / Compliant | Residencia de datos validada / Data residency validated | Monitorear cambios regulatorios post-Brexit / Monitor regulatory changes post-Brexit
Art. 5 – Limitación de propósito / Purpose Limitation | HealthLake FHIR datastore segregado / Segregated HealthLake FHIR datastore | Planificado / Planned | Diseño validado pero no implementado / Design validated but not yet implemented | Implementar aislamiento de datos antes del Go-Live / Enforce data isolation before Go-Live

## Summary
Estado / Status | Cantidad / Count | Indicador / Indicator
Cumple / Compliant | 2 | 🟢 OK
En progreso / In Progress | 1 | 🟠 Pending
Parcial / Partial | 1 | 🟡 Review
Planificado / Planned | 1 | 🔵 Planned